## kayıt (5)
RİSK KAYIT FORMU
Birim Adı: |  | Stratejik Planlama Birimi BirimiTarih: 28/05/2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Sıra No | Referans No | Tespit Edilen Risk | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değişim (Riskin Yönü) | Risk verilecek cevaplar | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar
1 | 906-01 | İletişimin aksamadan zamanında yapılması İş ve işlemlerin sağlıklı ve zamanında yürütülmemesi ve protokol kurallarına göre hareket edilmemesi | 6 | 1 | 6 | aşağı | iş ve işlemlerin akşaması durumunda Daire Başkanı tarafından uyarı ve kınama yapılır. | Sürekli | Üst yönetim, Kütphane Daire Başkanlığı | Riskin değişim yönü aşağı doğru olup,mevcut tedbirler devam ettirilecektir.
2 | 906-02 | Kitap ihalesi ve Kitap Kataloglamanın zamanında ve Ulusal Toplu Katalog Sistemine uygun yapılmaması | 5 | 3 | 15 | Yukarı | İhalede yapılan telafisi olmayan hatalara soruşturma yolu açıktır.Kataloglamada yapılan hatalar Yordam RFID sistemiyle yapılan görüşmeyle düzeltme yapılır. | temmuz ağustos | Üst yönetim, Kütphane Daire Başkanlığı | Riskin değişim yönü yukarı doğru olup bu konuda yetkili personelin gerekli önlemleri alması gerekir.
3 | 906-03 | Yazılara zamanında ve doğru cevap verilmemesi. Gerekli evraklarda gizliliğe dikkat edilmemesi | 6 | 1 | 6 | sabit | Düzeltme yapılamazsa memur ikaz edilir.Hatanın devamında yazı işleri görevi başka personele verilir. | Sürekli | Kütphane ve dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Görevli personel | Riskin değişim sabit olup mevcut tedbirlerin devam ettirilmesi gerekir.
4 | 906-04 | Taşınırın zamanında Muhasebeleştirilmemesi ve personele zimmetlerin zamanında yapılmaması | 5 | 1 | 5 | Yukarı | Önce Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına düzeltme ile ilgili yazı yazılır.Daha sonra Maliye Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılır. | ekim kasım aralık | Kütphane ve dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Görevli personel | Riskin değişim yönü yukarı doğru olup üçer aylık dönemler halinde kontrol edilmesi gerekir
5 | 906-05 | Üniversitemizin ve birimimizin amaçları ve hedeflerine uygun iş ve işlemlerin yapılıp yapılmadığını araştırmamak ve ortaya çıkarmamak. Bu faaliyetleri engelleyecek ve personelin çalışma düzeyini düşürecek riskleri ortadan kaldırmamak | 6 | 2 | 12 | Yukarı | Toplantılar yapılır.personelin motivasyonu düşürücü etkenler ortadan kaldırılı. | haziran-aralık | Kütphane ve dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Görevli personel | Riskin değişim yönü yukarı doğru olup altı aylık dönemler halinde kontrol edilmesi gerekir
6 | 906-06 | Ders Çalışmak isteyen öğrencilere sesiz temiz ve güvenli çalışma ortamı sunmamak.İnternet salonlarında bilgiye erişme hizmeti sunmamak | 6 | 2 | 12 | Yukarı | Merkezi kütüphanede ders çalışma ortamını olumsuz etkileyen faktörler hızlıca ortadan kaldırılır.Kalıcı çözümler üretilir. | Sürekli | Kütphane ve dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Görevli personel | Riskin değişim yönü yukarı doğru olup mevcut tedbirlerin devam ettirilmesi gerekir
NO | FORM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
4 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
5 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Ek 3) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
6 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Ek 3) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
7 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Ek 3) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
8 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
9 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
10 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
11 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
12 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.