## Risk Kayıt Formu
RİSK KAYIT FORMU
Birim Adı: Sağlık Yüksekokulu | [8 empty] | Tarih: 01/12/2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Sıra No | Referans No | Tespit Edilen Risk | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değişim (Riskin Yönü) | Risk verilecek cevaplar | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar
1 | 276-1 | Emekli keseneklerinin zamanında yapılmaması, veya hatalı yapılması | 5 | 8 | 40 | Yeni | Emekli keseneklerinin tarihlerine dikkat edilecek ve azami hassasiyet gösterilecek | Her ay | Yüksekokul Sekreteri | Bu risk sürekli mevcut olmakla birlikte çoklu kontrol ve strateji daire başkanlığıyla görüşmelerle önlenmeye çalışılmaktadır.
2 | 276-2 | Maaş bilgilerinde hatalı veri girişi yapmak | 8 | 5 | 40 | Yeni | Maaş bilgilerinde hatalı veri girişi yapmamak için çok iyi kontrol edilecek | Her ay | Yüksekokul Sekreteri | Bu risk sürekli mevcut olmakla birlikte çoklu kontrol ve strateji daire başkanlığıyla görüşmelerle önlenmeye çalışılmaktadır.
3 | 276-3 | Ek Ders ödemelerinde hatalı veri girişi yapmak | 8 | 5 | 40 | Aşağı Doğru | Ek Ders ödemelerinde hatalı veri girişiyapmamak için çok iyi kontrol edilecek | Her ay | Yüksekokul Sekreteri | Bu risk sürekli mevcut olmakla birlikte çoklu kontrol ve strateji daire başkanlığıyla görüşmelerle önlenmeye çalışılmaktadır.
4 | 276-4 | Yolluk ödemelerinde hatalı veri girişi yapmak | 4 | 5 | 20 | Yeni | Yolluk ödemelerinde hatalı veri yapmamak için çok iyi kontrol edilecek | her yolluk ödemesinde | Yüksekokul Sekreteri | Bu risk sürekli mevcut olmakla birlikte çoklu kontrol ve strateji daire başkanlığıyla görüşmelerle önlenmeye çalışılmaktadır.
5 | 276-5 | Taşınır kayıtlarında zimmet kaydı yapmamak | 2 | 5 | 10 | Yeni | Taşınır kayıtlarında zimmet kaydını eksik yapmamak için 6 ayda bir taşınır güncellemesi yapılacak | 6 ayda bir | Fakülte Sekreteri | Düzenli kontrol ve sayım işlemleriyle önlenmeye çalışılmaktadır.
6 | 276-6 | Sarf ve Demirbaş Malzemelerin kullanım alanları ve saklandığı deponun durumu | 9 | 5 | 45 | Yeni | Sarf ve Demirbaş Malzemelerin kullanım alanları ve saklandığı deponun durumundan dolayı eşyaların nemlenmemesi,küflenmemesi için sürekli havalandırılacak | sürekli | Yüksekokul Sekreteri | Bu risk sürekli mevcut olmakla birlikte çoklu kontrol ve strateji daire başkanlığıyla görüşmelerle önlenmeye çalışılmaktadır.
7 | 276-7 | Taşınır Giriş-Çıkış kayıtlarını tutmamak | 5 | 5 | 25 | Yeni | Taşınır Giriş-Çıkış kayıtlarını tutulacak ve taşınmazlar ilgili kişiklere zimmetlenecek | her giriş çıkış durumunda | Yüksekokul Sekreteri | Bu risk sürekli mevcut olmakla birlikte çoklu kontrol ve strateji daire başkanlığıyla görüşmelerle önlenmeye çalışılmaktadır.
8 | 276-8 | İhale veya doğrudan temin ile satın almalarda yeterli çalışmayı yapmamak | 10 | 5 | 50 | Yeni | İhale veya doğrudan temin ile satın almalarda yeterli çalışmayı yapmak için bu konuda bilgili kişilerden komisyon oluşturulacak | Her İhale veya doğrudan temin ile satın alımlarında | Yüksekokul Sekreteri | Bu risk sürekli mevcut olmakla birlikte çoklu kontrol ve strateji daire başkanlığıyla görüşmelerle önlenmeye çalışılmaktadır.
9 | 276-9 | Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın yanlış uygulanması | 6 | 5 | 30 | Yeni | Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın yanlış uygulanmaması için eğitimler verilecek çok iyi kontrol edilecek | Sürekli | Yüksekokul Sekreteri | Bu risk sürekli mevcut olmakla birlikte çoklu kontrol ve Personel daire başkanlığıyla görüşmelerle önlenmeye çalışılmaktadır
10 | 276-10 | Bölüme gelen evrakın kayıp olması, Personel özlük işlerinin aksaması | 7 | 5 | 35 | Yeni | Tüm evraklara dikkat edilecek ve azami hassasiyet gösterilecek | Sürekli | Yüksekokul Sekreteri | Bu risk sürekli mevcut olmakla birlikte çoklu kontrol ve çalışanın azami dikkati ve hassasiyetiyle giderilecek.
11 | 276-11 | Yüksekokul Kurulu Üyeleri,Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri,Yüksekokul Disiplin Kurulu Kararlarının eksik ve yanlış alınması | 3 | 5 | 15 | Yeni | Yüksekokul Kurul Kararları, Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararları ve Yüksekokul Disiplin Kurulu Kararalarının eksik ve yanlış alınması çin eğitimler verilecek çok iyi kontrol edilecek azami hassasiyet gösterilecek | Her karar alındığında | Yüksekokul Sekreteri | Bu risk her karar da mevcut olmakla birlikte çoklu kontrol ve kurul üyelerinin azami dikkati ve hassasiyetiyle giderilecek.
12 | 276-12 | Bölüme gelen evrakın kayıp olması | 2 | 5 | 10 | Yeni | Bölüme gelen evrakın kayıp olmaması için azami hassasiyet gösterilecek | Sürekli | Yüksekokul Sekreteri
13 | 276-13 | Muslukların açık kalması | 8 | 5 | 40 | Yeni | Muslukların açık kalmaması için ilgili yerlere uyarılar asılacak | Sürekli | Yüksekokul Sekreteri | Tüm çalışanların dikkati ve yöneticihassasiyetiyle gideriecek
14 | 276-14 | Yazın ağaçların ve ağaç altı otların kuruması | 8 | 5 | 40 | Yeni | Gerekli Sulama işlemlerinin yapılması | Sürekli | Yüksekokul Sekreteri | Sulama kontrollü ve dikkatli yapılarak giderilecek
NO | FORM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
5 | Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Ek 3) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Ek 3) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Ek 3) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.