AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

2024-2028 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

2024 Değerlendirme Raporu

| Amaç 1 |  | Yenilikçi ve Öğrenci Merkezli Bir Yaklaşımla Eğitim-Öğretimin Kalitesini Artırarak Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 1.1 |  | Ülkenin sektörel bazda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için bölüm ve program sayısını artırmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef 1.1 Performansı |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Tüm Akademik Birimler, Rektörlük, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | İzleme döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |
| P.G.1.1.1 Bölüm Sayısı | 25 | 111 |  | 112 |  | 112 |  |  | %100 |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |
| P.G.1.1.2 Program Sayısı | 25 | 130 |  | 133 |  |  | 136 |  |  | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |
| P.G.1.1.3 Lisansüstü Program Sayısı | 25 | 48 |  | 48 |  |  | 48 |  |  | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| P.G1.1.4. Akredite Bölüm/Program Sayısı | 25 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Amaç 1 |  | Yenilikçi ve Öğrenci Merkezli Bir Yaklaşımla Eğitim-Öğretimin Kalitesini Artırarak Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 1.2 |  | Üniversitenin toplam proje sayısını ve akademisyen başına düşen bilimsel yayın sayısını artırmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef 1.2 Performansı |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Tüm Akademik Birimler, Rektörlük, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | İzleme döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |
| P.G.1.2.1 WEB of SCIENCE Yayın sayısı | 20 | 1584 |  | 1784 |  | 1826 |  |  | %100 |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |
| P.G. 1.2.2 Alan indeksleri | 20 | 941 |  | 960 |  |  | 1126 |  |  | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |
| P.G. 1.2.3 Ulusal Endeksler | 20 | 787 |  | 800 |  |  | 920 |  |  | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| P P.G. 1.2.4 Ulusal (kurum dışı, TÜBİTAK TÜSEB, DAP, SERKA vb.) Proje Sayısı | 20 | 25 | 28 |  | 42 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| P.G. 1.2.5 Uluslararası Proje Sayısı | 20 | 7 | 8 |  | 8 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Amaç 1 |  | Yenilikçi ve Öğrenci Merkezli Bir Yaklaşımla Eğitim-Öğretimin Kalitesini Artırarak Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 1.3 |  | Üniversitenin tanınırlığını artırmak için ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik yapmak/düzenlemek. |  |  |  |  |  |
| Hedef 1.3 Performansı |  | %100 |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Tüm Akademik Birimler, Basın Yayın Birimi ve Halkla İlişkiler |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  | Hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  | Performans |  |
| P.G.1.3.1 Uluslararası bilimsel etkinlik.* | %60 | 3 | 4 | 6 |  | %100 |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  | Performans |
| P.G.1.3.2 Ulusal bilimsel etkinlik ** (sempozyum panel konferans ). | %40 | 12 | 30 |  | 32 |  | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |

*  Her yıl en az 4 adet uluslararası bilimsel etkinlik

**Her yıl en az 30 Ulusal bilimsel etkinlik

| Amaç 1 |  | Yenilikçi ve Öğrenci Merkezli Bir Yaklaşımla Eğitim-Öğretimin Kalitesini Artırarak Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 1.4 |  | Üniversitemiz öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetleri ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef 1.4 Performansı |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Tüm Akademik Birimler, Rektörlük, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  | Hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |
| PG 1.4.1 Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sayısı | 30 | 400 |  | 520 |  | 700 |  |  | %100 |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |
| PG 1.4.2 Öğrenci kulüplerinin Etkinlikleri | 30 | 235 |  | 250 |  |  | 255 |  |  | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |
| PG 1.4.3 Sportif Etkinlikler | 20% | 14 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | %100 |
| İlgililik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| PG 1.4.4 Kültürel, Sanatsal ve Bilimsel Etkinlikler | 20% | 133 | 160 |  | 258 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Amaç 1 |  | Yenilikçi ve Öğrenci Merkezli Bir Yaklaşımla Eğitim-Öğretimin Kalitesini Artırarak Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 1.5 |  | Uluslararası işbirliği ve değişim programlarına katılımı artırmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef 1.5 Performansı |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Dış İlişkiler Ofisi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  | Hedefe ilişkin herhangi bir sapma meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |
| P.G.1.5.1 Değişim programlarına katılım sağlayan öğrenci sayısı | %25 | 36 |  | 40 |  | 78 |  |  | %100 |  |
| İlgililik |  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçları karşılamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |
| P.G.1.5.2.Değişim programlarına katılım sağlayan idari personel sayısı | %25 | 13 |  | 18 |  |  | 26 |  |  | %100 |
| İlgililik |  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmasa da tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Et kisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |
| P.G.1.5.3 Değişim programlarına katılım sağlayan akademik personel sayısı | %25 | 15 |  | 18 |  |  | 32 |  |  | %100 |
| İlgililik |  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmasa da tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| P.G.1.5.4 Uluslararası işbirliği sayısı | %25 | 50 | 55 |  | 100 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmasa da tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Amaç 2 |  |  | Kurumsal Kapasiteyi Artırmak ve Kurum Kültürünü Güçlendirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 2.1 |  |  | Kurumsal kültürü güçlendirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef 2.1 Performansı |  |  | %98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Rektörlük, Tüm Akademik ve idari birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  |  | Hedefe ilişkin küçük bir sapma meydana gelmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | 2024-2028 Stratejik Plan dönemi sonundaki hedefe ulaşılması için gerekli çalışmalar yapılıp bu sapmadan kaynaklanan farkın kapatılması ile ilgili önlemler alınacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |
| PG2.1.1 Akademik ve idari personelin memnuniyet oranı |  | %30 | 0 |  | %70 |  | %64.6 |  |  | %93 |  |
| İlgililik |  |  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmasa da tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |
| PG 2.1.2 Mezun bilgi sistemine kayıtlı öğrenci sayısı |  | %10 | 8.039 |  | 11.000 |  |  | 11.444 |  |  | %100 |
| İlgililik |  |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| PG 2.1.3 Akademik personele yönelik gerçekleştirilen eğitim ve kurs sayısı* |  | %20 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) |  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| PG 2.1.4 İdari personele yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitim sayısı** | %20 |  | 2 | 3 |  | 6 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) |  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| PG 2.1.5 Paydaşlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı | %20 |  | 50 | 60 |  | 73 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Akademik personele yönelik her yıl düzenlenecek eğitim sayısı.

** İdari personele yönelik her yıl düzenlenecek eğitim sayısı.

| Amaç 2 |  | Kurumsal Kapasiteyi Artırmak ve Kurum Kültürünü Güçlendirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 2.2 |  | Üniversitenin fiziki alt yapısını güçlendirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef 2.2 Performansı |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | İzleme döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |
| PG 2.2.1 Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının tamamlanma oranı | %50 | %10 |  | %50 |  | %65 |  |  | %100 |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |
| PG 2.2.2 Çevre düzenleme ve alt yapı çalışmalarının tamamlanma oranı | %10 | %70 |  | %75 |  |  | %75 |  |  | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| PG 2.2.3 Sağlık kampüsünün eğitim ve hizmet binalarının yeniden yapılması | %40 | %0 | %20 |  | %20 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Amaç 2 |  | Kurumsal Kapasiteyi Artırmak ve Kurum Kültürünü Güçlendirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 2.3 |  | 2028 yılı sonuna kadar bilişim altyapısını güçlendirmek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef 2.3 Performansı |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | İzleme döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |
| PG2.3.1 Sistem altyapısının güçlendirmesi çalışmalarının tamamlanma oranı* | %30 | %30 |  | %50 |  | %50 |  |  | %100 |  |
| İlgililik |  | Tespit ve belirlenen ihtiyaçlarda hedef ve performans göstergelerini etkileyecek bir değişiklik olmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | 2024 yılı için Sistem altyapısının güçlendirilmesi hedefi kapsamında Doğubayazıt kampüsünde kurulan Felaket Kurtarma Merkezi ile hedefe ulaşılmıştır. 2025 için Sanallaştırma, Yedekleme, Loglama Yazılımlarında lisans güncellemeleri yapılacaktır. 2026 için tüm kenar switchlerin 1000 mbps hızı destekleyecek şekilde güncellemeyle hedefe ulaşılacaktır. 2027 yılı için Storage sistemlerin kapasite artırımları ile hedefe ulaşılacaktır. 2028 yılı için Switchler için Merkezi yönetim yazılım lisansı alımı ve Wmware Sanallaştırma yedekleme sistemlerinin yazılım alımlarıyla Sistem altyapısının güçlendirilmesi hedefine ulaşılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Döviz kuru nedeniyle gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmışsa da ilave ödeneklerle 2024 yılı için hedefe ulaşılmıştır. Maliyet tablosunda döviz kuru, enflasyonist ortam sebebiyle maliyetlerde değişiklik ihtiyacı oluşacaktır. Yüksek maliyetler sebebiyle hedef ve performans göstergesi değerlerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | 2024 yılı için Stratejik planda yer verilen hedefe ulaşılmıştır. Ulaşılan hedef ile riskler ortadan kaldırılmıştır. Çevresel, yasal ve kurumsal risklerin oluşmaması, oluşsa da bundan etkilenmeden sistemsel sürdürülebilirlik sağlanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |
| PG 2.3.2 Kurum iletişim ve haberleşme altyapısının iyişleştirilmesi | %15 | %20 |  | %75 |  |  | %75 |  |  | %100 |
| İlgililik |  | Performans göstergesi hedefinin 2024 yılı tamamını kapsayan yüzdelik dilimine ulaşılmıştır. Mevcut kampüste Telefon Santrali altyapısı için santral parça alımları ve lisans alımları ile güçlendirilmiştir. Diğer iletişim kanalları olan web sitesi, sms ileti sistemi, kurumsal e-posta sistemi, internet altyapısı ve bilgi sistemleri kanallarıyla kurum içi ve dışı iletişimde süreklilik sağlanmıştır. Hedef ve performans göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | 2024 yılı için stratejik plana yansıyan performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 2025 yılı için Eleşkirt yerleşkesinde, 2026 yılı için Sağlık yerleşkesi altyapısında, 2027 yılı için Doğubayazıt yerleşkesinde, 2028 yılında kadar Patnos yerleşkesi dahil olmak üzere tüm iletişim ve haberleşme altyapısı göstergesinde yer verilen hedeflere ulaşılmış olunacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Döviz kuru nedeniyle gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmışsa da ilave ödeneklerle 2024 yılı için hedefe ulaşılmıştır. Maliyet tablosunda döviz kuru, enflasyonist ortam sebebiyle maliyetlerde değişiklik ihtiyacı oluşacaktır. Yüksek maliyetler sebebiyle hedef ve performans göstergesi değerlerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | 2024 yılı için Stratejik planda yer verilen hedefe ulaşılmıştır. Ulaşılan hedef ile riskler ortadan kaldırılmıştır. Çevresel, yasal, ve kurumsal risklerin oluşmaması, oluşsa da bundan etkilenmeden sistemsel sürdürülebilirlik sağlanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| PG 2.3.3 İnternet altyapısının güncellenip yaygınlaştırılması | %10 | %75 | %83 |  | %83 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  | Performans göstergesi hedefinin 2024 yılı tamamını kapsayan yüzdelik dilimine ulaşılmıştır. Mevcut kampüste kablolu ve kablosuz altyapı yatırımları ile güçlendirme ve hizmette süreklilik kazandırılmıştır. Hedef ve performans göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | 2024 yılı için stratejik plana yansıyan performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 2025 yılı için Sağlık yerleşkesinin, 2026 yılı için Eleşkirt yerleşkesinin, 2027 yılı için Doğubayazıt yerleşkesinin, 2028 yılında kadar Patnos yerleşkesinin Eduroam kablosuz ağ altyapısına dahil edilmesiyle performans göstergelerine ulaşılmış olunacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Döviz kuru nedeniyle gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmışsa da ilave ödeneklerle 2024 yılı için hedefe ulaşılmıştır. Maliyet tablosunda döviz kuru, enflasyonist ortam sebebiyle maliyetlerde değişiklik ihtiyacı oluşacaktır. Yüksek maliyetler sebebiyle hedef ve performans göstergesi değerlerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. Belirtilen gösterge hedefi doğrultusunda tüm yerleşkelerimiz Eduroam ağına dahil edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | 2024 yılı için Stratejik planda yer verilen hedefe ulaşılmıştır. Ulaşılan hedef ile riskler ortadan kaldırılmıştır. Çevresel, yasal ve kurumsal risklerin oluşmaması, oluşsa da bundan etkilenmeden sistemsel sürdürülebilirlik sağlanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| PG 2.3.4 CCTV kamera sistemlerinin iyileştirilmesi | %15 | %50 | %75 |  | %75 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  | Performans göstergesi hedefinin 2024 yılı tamamını kapsayan yüzdelik dilimine ulaşılmıştır. Mevcut kampüste yer alan tüm birimlerin kamera altyapısı için 73 adet dış ortam, 2 adet radar kamera, 2 adet Mobese ile güçlendirilerek merkez kampüs için belirlenen hedefe 2024 yılı için ulaşılmıştır. Hedef ve performans göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | 2024 yılı için stratejik plana yansıyan performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 2025 yılı için Sağlık yerleşkesinin, 2026 yılı için Eleşkirt Yerleşkesinin, 2027 yılı için Doğubayazıt yerleşkesinin, 2028 yılında kadar Patnos Yerleşkesinin tüm kamera altyapısı için yatırımlar yapılarak gösterge hedeflerinin yüzdelik dilimlerine ulaşılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Döviz kuru nedeniyle gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmışsa da ilave ödeneklerle 2024 yılı için hedefe ulaşılmıştır. Maliyet tablosunda döviz kuru, enflasyonist ortam sebebiyle maliyetlerde değişiklik ihtiyacı oluşacaktır. Yüksek maliyetler sebebiyle hedef ve performans göstergesi değerlerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. Belirtilen gösterge hedefi doğrultusunda tüm yerleşkelerimiz Eduroam ağına dahil edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | 2024 yılı için Stratejik planda yer verilen hedefe ulaşılmıştır. Ulaşılan hedef ile riskler ortadan kaldırılmıştır. Çevresel, yasal, ve kurumsal risklerin oluşmaması, oluşsa da bundan etkilenmeden sistemsel sürdürülebilirlik sağlanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| PG 2.3.5. Kurumsal güvenlik politikalarının yapılandırılması | %30 | %25 | %50 |  | %50 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  | Performans göstergesi hedefinin 2024 yılı tamamını kapsayan yüzdelik dilimine ulaşılmıştır. Bu kapsamda Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde yürütülen İSO 9001 belgelendirme çalışmaları kapsamında güvenlik politikalarımız, süreçlerimiz, prosedürlerimiz standart hale getirilmiştir. Ancak İS0 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hayata geçirilmesiyle Güvenlik politikaları tamamlanmış olacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | 2024 yılı için stratejik plana yansıyan performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 2025 yılı için Bilişim altyapısını kapsayan İSO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kuruma kazandırılması ile hedefin yüzdelik dilimlerine ulaşılacaktır. 2026 yılı için personel sayısına göre kurum SOME ekibi, 2027 yılı için yazılım geliştirme birimi kurularak, 2028 yılı için sistem sertifikalarının yenilenmesi için Sistem sızma testleri gerçekleştirilerek hedeflere ulaşılmış olacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Döviz kuru nedeniyle gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmışsa da ilave ödeneklerle 2024 yılı için hedefe ulaşılmıştır. Maliyet tablosunda döviz kuru, enflasyonist ortam sebebiyle maliyetlerde değişiklik ihtiyacı oluşacaktır. Yüksek maliyetler sebebiyle hedef ve performans göstergesi değerlerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. Belirtilen gösterge hedefi doğrultusunda tüm yerleşkelerimiz Eduroam ağına dahil edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | 2024 yılı için Stratejik planda yer verilen hedefe ulaşılmıştır. Ulaşılan hedef ile riskler ortadan kaldırılmıştır. Çevresel, yasal ve kurumsal risklerin oluşmaması, oluşsa da bundan etkilenmeden sistemsel sürdürülebilirlik sağlanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Sistem envanteri cihazların daha kaliteli hale getirilmesi

| Amaç 2 |  | Kurumsal Kapasiteyi Artırmak ve Kurum Kültürünü Güçlendirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 2.4 |  | Kütüphane hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef 2.4 Performansı |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | İzleme döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |
| PG2.4.1 Kütüphanede bulunan basılı kitap sayısı | %20 | 83.841 |  | 85.000 |  | 85.495 |  |  | %100 |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |
| PG2.4.2 Kütüphanede bulunan elektronik kitap sayısı | %20 | 24.409 |  | 35.000 |  |  | 36.111 |  |  | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| PG2.4.3 Kütüphanede bulunan veri tabanı sayısı | %20 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| PG2.4.4 Kütüphaneye gelen nitelikli bağış/hibe sayısı | %20 | 500 | 550 |  | 838 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |  | Performans |  |  |
| PG2.4.5 Yıllık ödünç/iade sayısı | %20 | 17.000 | 17.600 |  | 20.331 |  |  | %100 |  |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Amaç 3 |  | Kamu ve Özel Sektör İle İşbirliği Yaparak Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlamak ve Toplum Yararına Sunulan Hizmetleri Artırmak. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 3.1 |  | Kamu ve özel sektör ile üniversite iş birliği ve etkinlik sayısını artırmak |  |  |  |
| Hedef 3.1 Performansı |  | %100 |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Teknoloji Transfer Ofisi, BAP, Tüm akademik ve idari birimler. |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır. |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | İzleme döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.3.1.1 Kamu ve özel sektör ile üniversite iş birliği sayısı | %30 | 0 | 1 | 8 | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| P.G. 3.1.2 Etkinliklerin (Yarışmalar, fuarlar, bilim şenlikleri) sayısı | %30 | 0 | 1 | 5 | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| P.G.3.1.3 Teknoloji transfer ofisi faaliyet sayısı | %40 | 0 | 0 | 3 | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |

| Amaç 3 |  | Kamu ve Özel Sektör İle İşbirliği Yaparak Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlamak ve Toplum Yararına Sunulan Hizmetleri Artırmak. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 3.2 |  | Tarımsal üretimin geliştirilmesine katkı sağlamak |  |  |  |
| Hedef 3.2 Performansı |  | %30 |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  | Cumhurbaşkanlığı tarafından 17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan 32549 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında bazı proje ve faaliyetler gerçekleştirilememiştir. |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | 2025 yılı hedefleri tasarruf tedbirleri kapsamında revize edilebilir. Tasarruf tedbirlerinin kaldırılmasından sonra gelecek dönem hedeflerine ulaşmak için çalışmalar yapılacak olup 2024-2028 Stratejik Planı dönem sonu hedefine ulaşılmaya çalışılacaktır. |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| P.G.3.2.1 Gerçekleştirilen Proje sayısı | %40 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| İlgililik |  | Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında bazı projeler gerçekleştirilememiştir. Bu sebeple tespit ve ihtiyaçlarda değişimler meydana gelmiştir. |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. |  |  |  |
| Etkinlik |  | Tasarruf tedbirlerinden dolayı öngörülemeyen maliyetler oluşmuştur. |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| P.G.3.2.2 Düzenlenen eğitim sayısı | %30 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| İlgililik |  | Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında bazı proje ve faaliyetler gerçekleştirilememiştir. Bu sebeple tespit ve ihtiyaçlarda değişimler meydana gelmiştir. |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. |  |  |  |
| Etkinlik |  | Tasarruf tedbirlerinden dolayı öngörülemeyen maliyetler oluşmuştur. |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| P.G.3.2.3 Bölgeye yönelik yapılan bilimsel yayın sayısı. | %30 | 3 | 4 | 4 | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |

| Amaç 3 |  | Kamu ve Özel Sektör İle İşbirliği Yaparak Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlamak ve Toplum Yararına Sunulan Hizmetleri Artırmak. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 3.3 |  | Üniversitemiz bünyesinde eğitim araştırma ve uygulama merkezi sayısını artırmak Teknokent kurmak. |  |  |  |  |  |
| Hedef 3.3 Performansı |  | %14 |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Rektörlük |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  | Teknokent kuruluşu için herhangi bir çalışma yapılmamış. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi kuruluşu için resmi başvuruda bulunulmuş lakin reddedilmiştir. |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi kuruluşu için resmi başvurular yeniden yapılacaktır. |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  | Performans |  |
| P.G.3.3.1 Teknokent kuruluş iş ve işlemlerinin tamamlanma oranı | %60 | %0 | 10 | 0 |  | 0 |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Tasarruf tedbirlerinden dolayı öngörülemeyen maliyetler oluşmuştur. |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  | Performans |
| P.G.3.3.2 İş Sağlığı ve Güveliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi iş ve işlemlerinin tamamlanma oranı | %40 | %0 | %30 |  | %10 |  | %35 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Tasarruf tedbirlerinden dolayı öngörülemeyen maliyetler oluşmuştur. |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |

| Amaç 3 |  | Kamu ve Özel Sektör İle İşbirliği Yaparak Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlamak ve Toplum Yararına Sunulan Hizmetleri Artırmak. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 3.4 |  | Kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılmasına katkı sağlamak. |  |  |  |  |  |
| Hedef 3.4 Performansı |  | %100 |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Rektörlük, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | İzleme döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  | Performans |  |
| P.G.3.4.1 Kadın sorunlarına dikkat çekecek bilimsel etkinlik ve proje sayısı * | %70 | 4 | 5 | 13 |  | %100 |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  | Performans |
| P.G.3.4.2 Kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlendirilmesi amacıyla yapılan kurum işbirlikleri** | 30 | 0 | 2 |  | 3 |  | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |

*Kadın sorunlarına dikkat çekecek her yıl yapılan bilimsel etkinlik ve proje sayısı

** Kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlendirilmesi amacıyla her yıl yapılan kurum iş birlikleri.

| Amaç 3 |  | Kamu ve Özel Sektör İle İşbirliği Yaparak Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlamak ve Toplum Yararına Sunulan Hizmetleri Artırmak. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 3.5 |  | Üniversitemiz bünyesinde eğitim araştırma ve uygulama merkezi sayısını artırmak Teknokent kurmak. |  |  |  |  |  |
| Hedef 3.5 Performansı |  | %100 |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni |  | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | İzleme döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  | Performans |  |
| P.G.3.5.1 Fermente ürün sayısı | %50 | 0 | 1 | 2 |  | %100 |  |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  | Performans |
| P.G.3.5.2 Süt ve Süt Ürünleri Araştırma Laboratuvarı* | %50 | 0 | 0 |  | 1 |  | %100 |
| İlgililik |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |

*Süt ve Süt Ürünleri Araştırma Laboratuvarı 2026 yılında kurulması planlanmaktadır.